## General
Template Proceso de Presupuesto Anual
Presupuesto
Fecha Inicio
Fecha Término
Fecha Cierre

## ImportFinanciero
Importaion Financiera
Avance Fínanciero (debe entregar el valor de cada ìtem en KUS$, respetando ciertos parámetros màximos establecidos como el "% de costo del dueño" o "% de contingencia")
Fase | Ponderación Financiera | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total CAPEX
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 100% | [14 empty] | - | - | - | 1 | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Adquisición | 0% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
Construcción | 0% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
Administración | 0% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
Contingencia | 0% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
Total Parcial | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Acumulado | 100% | 0 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Resumen de Resultado
Parámetro | 0 | Total CAPEX
% Costo del Dueño | 0% | 0%
% Contingencia | 0% | 0%

## ImportFisico
Importación Fisica
Avance Físico (debe entregar el avance fìsico acumulado de cada fase, el cual por medio de la poderaciòn de cada una de ellas logra el vector acumulado del proyecto).
Fase | Ponderación % | Periodos Anteriores | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | Total
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 100% | [14 empty] | - | - | - | 0% | bar: 0 Ene to 0 TOTAL
Adquisición | 0% | [14 empty] | - | - | - | 0% | bar: 0 Ene to 0 TOTAL
Construcción | 0% | [14 empty] | - | - | - | 0% | bar: 0 Ene to 0 TOTAL
Total Parcial | 100% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 0 Ene to 0 TOTAL
Total Acumulado | 100% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 0 Ene to 0 TOTAL