## General
Template Proceso de Presupuesto Anual
Presupuesto | 2020
Fecha Inicio | 2020-03-15
Fecha Término | 2021-06-15
Fecha Cierre | 2021-08-30

## ImportFinanciero
Importaion Financiera
Avance Fínanciero (debe entregar el valor de cada ìtem en KUS$, respetando ciertos parámetros màximos establecidos como el "% de costo del dueño" o "% de contingencia")
Fase | Ponderación Financiera | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total CAPEX
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 2.143% |  | 0 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60
Adquisición | 17.86% |  | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500
Construcción | 41.43% |  | - | - | - | - | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 660 | 500 | - | - | 1160
Administración | 2.857% |  | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 80 | - | - | - | 80
Contingencia | 35.71% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 800 | - | - | 1000
Total Parcial | 100% | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 540 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 300 | 1500 | 1300 | 0 | 0 | 2800
Total Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 120 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1200 | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Resumen de Resultado
Parámetro | 2020 | Total CAPEX
% Costo del Dueño | 5.333% | 2.857%
% Contingencia | 15.38% | 55.56%

## ImportFisico
Importación Fisica
Avance Físico (debe entregar el avance fìsico acumulado de cada fase, el cual por medio de la poderaciòn de cada una de ellas logra el vector acumulado del proyecto).
Fase | Ponderación % | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 3.488% |  | - | - | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100%
Adquisición | 29.07% |  | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100%
Construcción | 67.44% |  | - | - |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.985% | 10% | 10% | 10% | 89.98% | 10.02% | - | - | 100%
Total Parcial | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.744% | 8.488% | 35.81% | 6.744% | 6.744% | 6.744% | 6.734% | 6.744% | 6.744% | 6.744% | 93.25% | 6.754% | 0% | 0% | 100%
Total Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.744% | 10.23% | 46.05% | 52.79% | 59.53% | 66.28% | 73.01% | 79.76% | 86.5% | 93.25% | 93.25% | 100% | 100% | 100% | 100%