## General
Template Proceso de Presupuesto Anual
Presupuesto | 2020
Fecha Inicio | 01-04-2020
Fecha Término | 30-09-2020
Fecha Cierre | 30-10-2020

## ImportFinanciero
Importaion Financiera
Avance Fínanciero (debe entregar el valor de cada ìtem en KUS$, respetando ciertos parámetros màximos establecidos como el "% de costo del dueño" o "% de contingencia")
Fase | Ponderación Financiera | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total CAPEX
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 3.602% | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481
Adquisición | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción | 69.72% | 9231 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9311
Administración | 10.75% | 1143 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1435
Contingencia | 15.93% | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 2127
Total Parcial | 100% | 10855 | 2353 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 13354
Total Acumulado | 100% | 10855 | 13208 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354
Resumen de Resultado
Parámetro | 2020 | Total CAPEX
% Costo del Dueño | 11.68% | 10.75%
% Contingencia | 571.8% | 18.95%

## ImportFisico
Importación Fisica
Avance Físico (debe entregar el avance fìsico acumulado de cada fase, el cual por medio de la poderaciòn de cada una de ellas logra el vector acumulado del proyecto).
Fase | Ponderación % | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 4.912% | 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Adquisición | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Construcción | 95.09% | 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Total Parcial | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Total Acumulado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%