## General
Template Proceso de Presupuesto Anual
Presupuesto | 2020
Fecha Inicio | 01-09-2020
Fecha Término | 31-03-2022
Fecha Cierre | 31-05-2022

## ImportFinanciero
Importaion Financiera
Avance Fínanciero (debe entregar el valor de cada ìtem en KUS$, respetando ciertos parámetros màximos establecidos como el "% de costo del dueño" o "% de contingencia")
Fase | Ponderación Financiera | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total CAPEX
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 600 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700
Adquisición | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción | 70.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 17585 | 1000 | 0 | 18905
Administración | 9.981% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 1855 | 500 | 0 | 2695
Contingencia | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 0 | 2700
Total Parcial | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1385 | 685 | 405 | 3360 | 20640 | 3000 | 0 | 27000
Total Acumulado | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 2270 | 2955 | 3360 | 3360 | 24000 | 27000 | 27000 | 27000
Resumen de Resultado
Parámetro | 2020 | Total CAPEX
% Costo del Dueño | 10.12% | 9.981%
% Contingencia | 0% | 11.11%

## ImportFisico
Importación Fisica
Avance Físico (debe entregar el avance fìsico acumulado de cada fase, el cual por medio de la poderaciòn de cada una de ellas logra el vector acumulado del proyecto).
Fase | Ponderación % | Periodos Anteriores | 2020 | [12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | Total
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL
Ingeniería | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 30% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Adquisición | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Construcción | 87.5% | 0% | [13 empty] | 80% | 15% | 0% | 100% | bar: 2020 Ene to 2020 TOTAL
Total Parcial | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.624% | 3.749% | 3.124% | 4.375% | 16.87% | 70% | 13.13% | 0% | 100%
Total Acumulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.624% | 9.373% | 12.5% | 16.87% | 16.87% | 86.87% | 100% | 100% | 100%